## Kendall Madrigal
Bitácora individual: Kendall Madrigal Campos
Fecha | Actividad | Descripción | Horas
02/03/2026 | Entrega de instructivo | Recepción y lectura inicial del instructivo del Proyecto 1. Se analizan objetivos, entregables y rúbrica de evaluación | 0.75
05/03/2026 | Reunión inicial | Reunión virtual por Discord con el equipo para discutir el planeamiento general del proyecto, cronograma de trabajo y distribución preliminar de tareas. Creación del excel para ir laburando las bitácoras. | 1.5
06/03/2026 | Investigación inicial | Investigación individual sobre conceptos básicos de Yocto Project, OpenCV y entorno de virtualización con VirtualBox | 3
07/03/2026 | Investigación inicial | Investigación individual sobre lenguaje Rust aplicado a sistemas embebidos y uso de OpenCV | 3
08/03/2026 | Investigación inicial | Investigación individual sobre flujo de trabajo de Yocto Project y compilación cruzada | 3
10/03/2026 | Ejercicio previo 1 | Realización del primer ejercicio práctico basado en el tutorial de OpenCV para comprender captura y procesamiento básico de imágenes | 2
11/03/2026 | Ejercicio previo 2 | Realización del segundo ejercicio práctico utilizando OpenCV para reforzar conceptos de procesamiento de video | 2
12/03/2026 | Discusión de resultados | Reunión corta para compartir resultados de los ejercicios previos y aclarar dudas sobre las herramientas estudiadas | 1
13/03/2026 | Cierre de fase de investigación | Consolidación de conocimientos adquiridos durante la semana y media de investigación para preparar la siguiente fase del proyecto | 1
2026-03-14 | Búsqueda de tema | Exploración de repositorios de referencia en GitHub y Crates.io para identificar modelos de procesamiento de imágenes compatibles con Rust y OpenCV | 3
2026-03-15 | Búsqueda de tema | Evaluación técnica de tres propuestas: Detección y clasificación de estado facial, detección de rostro y ocultamiento completo del rostro y conteo de objetos por color. Análisis de viabilidad para arquitectura x86 | 3
2026-03-16 | Seleción de tema | Presentación de la idea de "Conteo de Objetos por Color" al profesor. Resultado: El proyecto no se considera viable/adecuado para la exploración de OpenCV | 0.5
2025-03-17 | Sesión de brainstorming | Reunión de emergencia mediante discord con Alex y Jose Pablo para analizar por qué falló la propuesta anterior | 0.75
2026-03-18 | Búsqueda de tema nuevo | Investigación en HuggingFace y MediaPipe sobre algoritmos factibles. Se analizan modelos de visión por computadora ligeros para su ejecución en sistemas embebidos (x86) | 2
2026-03-18 | Lluvia de ideas | Envío de propuestas al chat grupal de WhatsApp. Quedo pendiente de las demás propuestas grupales. | 0.5
2026-03-19 | Creación del VM en virtualbox | Se creó la Virtual machine con linux desktop para correr la imagen de yocto con la respectiva aplicación. | 2
2026-03-20 | Discusión de propuestas | Discusión con Alex y Jose Pablo sobre las distintas propuestas. Finalmente, se decide la aplicación "Detector de Estado Ocular en Video con Rust, OpenCV y Yocto Project". En esta reunión se determinan las tareas de cada integrante. Mi persona se encarga de desarrollar la fase inicial de la aplicación en Rust y contribuir en la prueba de la imagen dentro de una VM | 1
2026-03-25 | Creación de repositorio en GitHub | Se realizó la creación inicial del repositorio y la estructura base del proyecto | 0.25
2026-03-25 | Configuración .gitignore | Se configuró el manejo de archivos auxiliares del proyecto mediante .gitignore, para excluir archivos generados y modelos locales del control de versiones | 0.25
2026-03-28 | Implementación en Rust | Reunión con Alex para revisar y ultimar detalles finales de la aplicación | 2
2026-03-30 | Implementación en Rust | Se aplicó la clasificación de los ojos en cerrado/abierto dependiendo de el EAR que aportan los modelos. | 2
2026-04-01 | Implementación en Rust | Se agregaron métricas visuales para poder hacer la decisión del umbral de cierre del ojo en base a datos | 2
2026-04-02 | Implementación en Rust | Aplicación de black boxes cuando la clasificación del ojo está en cerrado | 3
2026-04-04 | Implementación en Rust | Reunión con Alex para la última revisión de la aplicación y cumplimiento de los objetivos planteados. | 2
2026-04-05 | Implementación en Rust | Reunión con Alex para separar el código en módulos para mayor orden y acoplar la versión de la aplicación para Yocto | 3
2026-04-06 | Implementación en Rust | Inicio de la documentación del código | 0.5
2026-04-08 | Implementación en Rust | Finalización de la documentación del código | 1

## Alexandra Alfaro
Bitácora individual: Alexandra Alfaro
Fecha | Actividad | Descripción | Horas
02/03/2026 | Entrega de instructivo | Recepción y lectura inicial del instructivo del Proyecto 1. Se analizan objetivos, entregables y rúbrica de evaluación | 0.75
05/03/2026 | Reunión inicial | Reunión virtual por Discord con el equipo para discutir el planeamiento general del proyecto, cronograma de trabajo y distribución preliminar de tareas. Creación del excel para ir laburando las bitácoras. | 1.5
06/03/2026 | Investigación inicial | Investigación individual sobre conceptos básicos de Yocto Project, OpenCV y entorno de virtualización con VirtualBox | 3
07/03/2026 | Investigación inicial | Investigación individual sobre lenguaje Rust aplicado a sistemas embebidos y uso de OpenCV | 3
08/03/2026 | Investigación inicial | Investigación individual sobre flujo de trabajo de Yocto Project y compilación cruzada | 3
10/03/2026 | Ejercicio previo 1 | Realización del primer ejercicio práctico basado en el tutorial de OpenCV para comprender captura y procesamiento básico de imágenes | 2
11/03/2026 | Ejercicio previo 2 | Realización del segundo ejercicio práctico utilizando OpenCV para reforzar conceptos de procesamiento de video | 2
12/03/2026 | Discusión de resultados | Reunión corta para compartir resultados de los ejercicios previos y aclarar dudas sobre las herramientas estudiadas | 1
13/03/2026 | Cierre de fase de investigación | Consolidación de conocimientos adquiridos durante la semana y media de investigación para preparar la siguiente fase del proyecto | 1
2026-03-14 | Búsqueda de tema | Exploración de repositorios de referencia en GitHub y Crates.io para identificar modelos de procesamiento de imágenes compatibles con Rust y OpenCV | 3
2026-03-15 | Búsqueda de tema | Evaluación técnica de tres propuestas: Detección y clasificación de estado facial, detección de rostro y ocultamiento completo del rostro y conteo de objetos por color. Análisis de viabilidad para arquitectura x86 | 3
2026-03-16 | Seleción de tema | Presentación de la idea de "Conteo de Objetos por Color" al profesor. Resultado: El proyecto no se considera viable/adecuado para la exploración de OpenCV | 0.5
2025-03-17 | Sesión de brainstorming | Reunión de emergencia mediante discord con Kendall y Jose Pablo para analizar por qué falló la propuesta anterior | 0.75
2026-03-18 | Búsqueda de tema nuevo | Investigación en HuggingFace y MediaPipe sobre algoritmos factibles. Se analizan modelos de visión por computadora ligeros para su ejecución en sistemas embebidos (x86) | 2
2026-03-18 | Lluvia de ideas | Envío de propuestas al chat grupal de WhatsApp. Quedo pendiente de las demás propuestas grupales. | 0.5
2026-03-20 | Discusión de propuestas | Discusión con Kendall y Jose Pablo sobre las distintas propuestas. Finalmente, se decide la aplicación "Detector de Estado Ocular en Video con Rust, OpenCV y Yocto Project". En esta reunión se determinan las tareas de cada integrante. Mi persona se encarga de desarrollar la fase inicial de la aplicación en Rust y contribuir en la prueba de la imagen dentro de una VM | 1
2026-03-23 | Implementación en Rust | Se implementó el pipeline inicial de procesamiento de video, para permitir cargar un archivo de entrada, recorrer sus frames y generar una salida procesada | 1.5
2026-03-24 | Implementación en Rust | Se logró la integración del detector de rostro, con lo cual el sistema pudo identificar la cara principal presente en cada frame del video | 1
2026-03-25 | Creación de repositorio en GitHub | Se realizó la creación inicial del repositorio y la estructura base del proyecto | 0.25
| Implementación en Rust | Se incorporó la detección de landmarks faciales, para permitir ubicar puntos clave del rostro necesarios para el análisis posterior de los ojos. En esta fase se buscó un archivo de modelo entrenado para la efectiva detección. | 2
2026-03-25 | Configuración .gitignore | Se configuró el manejo de archivos auxiliares del proyecto mediante .gitignore, para excluir archivos generados y modelos locales del control de versiones | 0.25
2026-03-25 | Implementación en Rust | Se implementaron bounding boxes funcionales para ambos ojos, para facilitar la visualización de la región detectada y preparando la base para la clasificación de ojos abiertos o cerrados | 2.5
2026-03-28 | Implementación en Rust | Reunión con Kendall para revisar y ultimar detalles finales de la aplicación | 2
2026-04-04 | Implementación en Rust | Reunión con Kendall para la última revisión de la aplicación y cumplimiento de los objetivos planteados. | 2
2026-04-05 | Implementación en Rust | Reunión con Kendall para separar el código en módulos para mayor orden y acoplar la versión de la aplicación para Yocto | 3

## José Pablo Esquetini
Bitácora individual: José Pablo Esquetini
Fecha | Actividad | Descripción | Horas
02/03/2026 | Entrega de instructivo | Recepción y lectura inicial del instructivo del Proyecto 1. Se analizan objetivos, entregables y rúbrica de evaluación | 0.5
2026-03-05 | Reunión inicial | Reunión virtual por Discord con el equipo para discutir el planeamiento general del proyecto, cronograma de trabajo y distribución preliminar de tareas. Creación del excel para ir laburando las bitácoras. | 1.5
2026-03-08 | Investigación inicial | Investigación básica de OpenCV y consultar el nivel de complejidad necesario de la aplicación a realizar | 4
10/03/2026 | Ejercicio previo | Realización del tutorial del OpenCV University de uso básico de OpenCV con python, para entender mejor la biblioteca. | 3
12/03/2026 | Discusión de resultados | Reunión corta para compartir resultados de los ejercicios previos y aclarar dudas sobre las herramientas estudiadas | 1
13/03/2026 | Cierre de fase de investigación | Consolidación de conocimientos adquiridos durante la semana y media de investigación para preparar la siguiente fase del proyecto | 1
2026-03-15 | Búsqueda de tema | Desarrollo de ideas iniciales para una posible aplicación a realizar. Selección de la idea de realizar un conteo de colores en una imagen y regresar una lista con todos los colores encontrados así como la cantidad de veces que estos se encontraron en la imagen proporcionada por ell usuario. Queda pendiente hacer el diagrama de flujo para presentar la idea. | 6
2026-03-16 | Seleción de tema | Simplificación de la idea a solamente buscar un color indicado por el usuario. Realización del diagrama de flujo y presentación de la idea al profesor. | 2
2025-03-17 | Sesión de brainstorming | Reunión de emergencia mediante discord con Kendall y José Pablo para analizar por qué falló la propuesta anterior | 0.75
2026-03-18 | Búsqueda de tema nuevo | Investigación de la posibilidad de usar OpenCV para detección de ojos en una cara y realizar un video donde se censuren los ojos con una barra negra. | 2
2026-03-18 | Lluvia de ideas | Envío de propuestas al chat grupal de WhatsApp. | 0.5
2026-03-20 | Discusión de propuestas | Discusión con Kendall y Jose Pablo sobre las distintas propuestas. Finalmente, se decide la aplicación "Detector de Estado Ocular en Video con Rust, OpenCV y Yocto Project". En esta reunión se determinan las tareas de cada integrante. Mi persona se encarga de desarrollar el ambiente de Yocto Project que sea capaz de correr la aplicación de Rust y contribuir en la prueba de la imagen dentro de una VM | 1
2026-03-29 | Investigación Inicial | Investigación Inicial del flujo de trabajo de Yocto Project. Quedan dudas de como integrar OpenCV dentro de la imagen. | 2
2026-03-31 | Problemas con el OpenCV | Se intentó instalar OpenCV en la computadora para poder correr la aplicación. Se instaló a partir del código fuente directo de la página de OpenCV. Errores para poder completar correctamente la instalación. | 4
2026-04-02 | Instalación Inicial de Meta Layers | Se investigó bien, y no era necesario instalar OpenCV en la computadora para generar la imagen. Se descargaron los meta layers iniciales como meta-openembedded, poky y meta-rust | 4
2026-04-03 | Errores de versión entre Meta Layers | Se intentó solucionar errores de compilación entre los meta layers, ya que la versión de rust no era compatible con Kirkstone y OpenCV | 3
2026-04-05 | Creación de Receta Propia | Se creó una versión inicial de la posible receta para la aplicación desarrollada. Aún se presentan problemas con la compilación del meta-rust debido a la versión de rust soportada por Kirkstone y la versión en la que se desarrolló la aplicación. | 5
2026-04-06 | Solución de versiones de RUST | Se logró solucionar el choque de versiones de Rust y Kirkstone, usando otro meta layer, llamado meta-rust-bin e igualmente se cambió la aplicación a ser construida en una versión más vieja. Igualmente, se desarrolló más la receta propia, para utilizar la aplicación directamente del repositorio. La compilación de la aplicación aún da problemas. | 4
2026-04-07 | Creación de la Imagen .wic.vmdk | La compilación de la imagen de Yocto se logró finalizar y se obtuvo el archivo para bootear la máquina virtual. Los videos no se pueden ver correctamente, debido a problemas con GStreamer. | 3
2026-04-08 | Aplicación corre en la VM | Se logró solucionar los problemas con GStreamer, y la aplicación de Rust corre correctamente en la máquina virtual. | 3